{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力龙陵分公司2025年12月1日至12月31日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-11-25"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV平达变电站","10kV195平安线","安庆支线65A44号杆加装1组避雷器","2025年12月4日 12:30","2025年12月4日 14:30","下六根变、蚌勒变\n六根垭口变、南林山变\n大蛇腰变、马家寨变\n团坡变、上六根变"]
[2,"35kV象达变电站","10kV174象达线","43号杆安装智能真空断路器一台；42号杆、44号杆安装线路避雷器各一组","2025年12月7日 12:30","2025年12月7日 15:30","象达村（街子1号变、街子2号变、大寨变、街子4号变、李家寨变、许家坡变、意达地产小区1号变、意达地产小区2号变、意达地产小区3号变、象达村高山队变、象达村咕噜河变、象达村崩龙寨变、象达村小石房变、象达村板栗树变、象达村小贡山变、象达村小新寨变、象达村松树寨移民搬迁变、街子5#变、莫再高带锯变、中学变、卫生院变、小新寨移动变、许家坡烤烟、大水田烤烟变、象达中学2#变、新寨烤烟变、达兴牛场变、象达镇敬老院变、象达卫生院2#变、象达轱辘河水库专变、龙陵县象达侨乡投资旅游开发有限公司、龙陵县泽丰供水有限公司木瓜园水厂专变）营坡村（南海寨变、营坡村街子3号变、营坡村松下变）"]
[3,"35kV象达变电站","10kV173朝阳线","49-40号杆安装智能真空断路器一台、49-42号杆安装智能真空断路器一台；49-39号杆、49-44号杆安装线路避雷器各一组","2025年12月8日 12:00","2025年12月8日 16:00","迤沙寨村（迤沙寨三角山变、迤沙寨茨竹水变、迤沙寨橄榄坡变、迤沙寨上硝变、迤沙寨龙塘变、迤沙寨付家寨变、迤沙寨上寨田变、迤沙寨三家村变、迤沙寨村迤沙寨变、迤沙寨村匡家寨变、迤沙寨村坡脚变、迤沙寨村河外寨变、迤沙寨甘水田变、迤沙寨马台坡变、迤沙寨村竹寨田变、迤沙寨村秧草塘变、迤沙寨中国铁塔、杨明海变）"]
[4,"35kV木城变电站","10kV017乌木寨线","35kV木城变电站10kV017乌木寨线29号杆国资公司专变10kV“T”接搭火","2025年12月10日 12:00","2025年12月10日 14:00","锅底塘变、蛮旦变"]
[5,"110kV赧场变电站","10kV053城郊I回","将白塔三岔路变门杆原高空拉拆除后、新建1组拉线","2025年12月12日 14:30","2025年12月12日 16:30","客运站专变、昊鑫珠宝店专变、白塔水乡专变、气象站变、污水厂专变、洗车场专变、龙城一品小区1、2、3专变、白塔三岔路变、城关中学专变、石油公司专变、下坪1、2号变、玉龙盛世1、2、3、4专变、水乡箱变、移动专变"]
[6,"35kV象达变电站","10kV176勐蚌线","31号杆更换主线真空断路器一台、安装坝头支线智能真空断路器一台、122号杆安装智能真空断路器一台、此杆需要做耐张、47-4号杆更换智能真空断路器一台。29号杆、32号杆、31-1号杆、47-5号杆、121号杆、123号杆安装线路避雷器各一组。","2025年12月13日 9:30","2025年12月13日 14:00","赧洒村（赧洒村赧洒1号变、赧洒村赧洒2号变、赧洒村赧洒3号变、赧洒村赧洒4号变、赧洒田边寨变、赧洒杨家寨变、赧洒杨家寨2#变、赧洒移动、黑龙江省华龙建设有限公司云南分公司专变、象达镇段胜江专变)帕掌河村（帕掌河村新田寨变、帕掌河村老寨子变、帕掌河村帕掌河变、帕掌河村张家田变、帕掌河村小梨树变、帕掌河村挂蜂岩变、帕掌河村风草地变、帕掌河村茶厂变、帕掌河村半山变、帕掌河村马鹿塘变、帕掌河村黄梨坡变、帕掌河移动变、帕掌河烤烟房变、中国铁塔公司（帕掌河）、云南交投集团公路建设有限公司（帕掌河大桥）、云南交投集团公路建设有限公司（石桥头））小米地村（小米地村懒板凳变、小米地村小米地变、小米地村大硝河变、小米地村梁江林变、小米地村下寨河变、小米地村良子寨变、小米地村中寨变、小米地村野牛场变、小米地村麻家寨变、小米地村熊坟寨变、小米地村樱桃洼变、小米地村新场河变、小米地村匡曰家变、浙江南源矿建有限公司龙陵分公司专变、云南交投集团公路建设有限公司（懒板凳）、龙陵县象达镇小米地村村民委员会（烤烟房）、龙陵县象达镇小米地村村民委员会（烤烟房）、泰康木业专变）坝头村（坝头村坝头变、坝头村大石头练变、坝头村冷水河1号变、坝头村冷水河2号变、坝头村老寨子1号变、坝头村老寨子2号变、坝头烤烟房变、坝头水库变、龙陵县象达茂盛从干茶厂）勐蚌村（勐蚌村勐堆变、勐蚌村冷水沟变、勐蚌村大湾子沟变、勐蚌村新寨变、勐蚌村勐蚌变、勐蚌村横沟变、中国铁塔公司（勐蚌）、亮山林场（小水井变）、猛堆烤烟变、亮山林场（木瓜树哑口变）、保山浩龙人力资源服务有限公司、龙陵县象达渔业有限公司、象达群田特色农业开发有限公司专变、宏宇专变、龙陵县润淋水利投资有限责任公司（施工1#变、勐蚌村栎果猪养殖基地专变、龙陵县黄山羊核心种养有限责任公司）"]
[7,"35kV象达变电站","10kV178大场线","56号杆安装主线智能真空断路器一台、90号杆更换智能真空断路器一台、113号杆安装智能真空断路器一台、需要做耐张。55号杆、57号杆、89号杆、91号杆、112号杆、114号杆安装线路避雷器各一组","2025年12月14日 9:30","2025年12月14日 14:00","朝阳村（百花寨变、大坪子变、红土坡变）邦工村（杨家寨1#变、杨家寨2#变、邦工1#变、邦工2#变、秕谷田变、绿箐变、大香塘变)坡头田村（河外田变）大场村（大场1#变、大场2#变、松坡变、旧寨变、云峰寨变、大坪子#变、大坪子2#变、团坡变、大场村公所变、老地洼变、龙塘变、张家田变、陈家梁子变、核桃坪变、象达洼变、石头沟变）芹菜塘村（芹菜塘变、瓦房田变、马家寨变、芹菜塘村公所变、干哑口1#变、干垭口2#变、芹菜塘移民点1#变、芹菜塘移民点2#变、烂坝寨1#变、烂坝寨2#变）中领岗烤烟房专变、大场村民委员会专变、芹菜塘移动专变、富林木业专变"]
[8,"35kV三江口临时变电站","10kV461天宁线","铁塔公司专变在35kV三江口临时变电站10kV461天宁线三家村支线29号杆搭火","2025年12月20日 13:00","2025年12月20日 14:00","新火山变、大石包变、三家村变、大园子变、三家村搬迁点变、榨地变、蕨叶坡变、大寨变、上榨地变、雪山变、寸家寨变、刺竹林变、澡塘变"]
[9,"110kV赧场变电站","10kV048白家寨线","大河边变增容(工程量为将100kVA变压器更换为315kVA、配套更换JP柜及进出电缆等)","2025年12月25日 12:00","2025年12月25日 17:00","杨早昌变、老户蚌变、老户蚌新农村变、大河边变、白家寨变、老禄树新农村变、老禄树变、弯山变、大竹林变"]
[10,"35kV勐柳变电站","35kV正勐线","35kV正平变原址重建工程进线间隔搭火","2025年12月25日 8:00","2025年12月25日 12:00","龙江乡"]
[11,"35kV云山变电站","Y107老绿树隧道线","110kV赧场变电站10kV047备用间隔与35kV云山变电站Y107老绿树隧道线新建联络线路建成后、在35kV云山变电站Y107老绿树隧道线N10号塔处搭接引流线并核相","2025年12月26日 12:00","2025年12月26日 16:00","金龟山庄变、龙陵县盛源畜禽定点屠宰有限公司专变、综合洗车场专变、龙陵县大荒田污水处理厂专变、龙陵高速公路服务区专变"]
[12,"35kV腊勐变电站","10kVE013街子线","35kV腊勐变10kVE013街子线老街子1号变、新街1号变更换变压器","2025年12月28日 10:00","2025年12月28日 15:00","新街2号变、宏兴茶厂专变、新街1号变、腊勐移民点变、腊勐卫生院专变、南边寨变、刘保才专变、老街子1号变、老街子2号变、车站变"]
[13,"35kV腊勐变电站","10kVE017白泥塘线","35kV腊勐10kVE017白泥塘线大龙村新寨子烤房变更换真空断路器","2025年12月28日 10:30","2025年12月28日 12:30","大龙村、养庆变、沙子坡白坟寨变、沙子坡白坟寨2号变、石头山变、大窝子变 冷水箐变"]